## Carta Gantt
Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
Configuración del entorno local de desarrollo (PostgreSQL, Redis, Docker) | Ambos | bar: S1; S10 to S11
Desarrollo de MVP: vista de Corestream y vista de despliegue de agentes | Fabián
Diseño e implementación del modelo de datos | Vicente | bar: S4
Desarrollo de la plataforma base | Fabián
Carga y vectorización de documentos | Vicente | bar: S4 to S10
Implementación del motor RAG | Vicente
Interfaz de chat e integración de componentes | Fabián | bar: S6 to S10
Derivación de consultas a Corestream | Fabián
Pruebas e integración completa | Ambos | bar: S10 to S14
Ajustes, documentación y preparación final | Ambos
Roles, ciclo del ticket con encuesta, asignación y analítica real | Fabián | bar: S9 to S10
Widget embebible, chat público, respuesta del agente y rate limiting | Fabián
Embeddings reales, búsqueda vectorial y calibración del motor RAG | Fabián | bar: S10
DeepSeek en vivo, Corestream real y Celery + Redis | Ambos
Leyenda: naranja = completado · amarillo = en curso / atrasado · azul = planificado. S10 = semana actual (encabezado oscuro).
Estado S10 (13-oct-2026): modelo de datos, plataforma base, interfaz, carga/vectorización y motor RAG cerrados (embeddings reales; fuente correcta 96 %). En curso: derivación (mock listo; Corestream real pendiente de documentación) y validación del entorno con Docker. Pendientes: DeepSeek en vivo (falta API key), Celery + Redis, pruebas finales y documentación.