## Resumen
Requerimientos del Proyecto — Metodología Clásica (Cascada)
Chatbot de Soporte Genérico Alloxentric — Capstone PTY4614, Duoc UC
Versión alternativa del Excel de requerimientos, usando ciclo de vida en cascada (SDLC clásico) en vez de Scrum. El proyecto se desarrolla y ejecuta 100% en local, sin servicios en la nube. Estados actualizados en la semana 10 (13 de octubre de 2026): motor RAG real, roles, ciclo del ticket con encuesta, chat público y rate limiting; ver la hoja "Pendientes S10".
Metodología | Cascada (Waterfall) — fases secuenciales con entregables verificables al cierre de cada una
Fases del proyecto | 1. Análisis · 2. Diseño · 3. Configuración del Entorno Local · 4. Desarrollo · 5. Pruebas · 6. Implementación y Cierre
Equipo | Fabián Armijo, Vicente Balladares
Cronograma base | Mismas semanas de la Carta Gantt revisada (S1-S17); ver hoja "Cronograma por Fases"
Última actualización | 13 de octubre de 2026
Resumen de Requisitos
Métrica | Valor
Total de requisitos funcionales
Requisitos funcionales — Prioridad Alta
Requisitos funcionales — Prioridad Media
Requisitos funcionales — Prioridad Baja
Requisitos en estado 'Hecho'
Requisitos en estado 'En curso'
Requisitos 'Pendiente'
Total de requisitos no funcionales
Total de tareas en la EDT
Requisitos funcionales por fase
Fase | Cantidad de requisitos
1. Análisis
2. Diseño
3. Configuración del Entorno Local
4. Desarrollo
5. Pruebas
6. Implementación y Cierre

## Requisitos Funcionales
Especificación de Requisitos Funcionales
ID | Módulo | Descripción | Prioridad | Fase | Entregable asociado | Responsable | Estado
RF-01 | Modelo de datos | El sistema debe contar con un modelo de datos multi-tenant (empresas, documentos, fragmentos_embeddings, conversaciones, mensajes, tickets), donde toda la información quede aislada por empresa. | Alta | 4. Desarrollo | Modelo de datos implementado (backend/app/models/) | Vicente | Hecho
RF-02 | Modelo de datos | El sistema debe versionar los cambios de esquema de base de datos mediante migraciones (Alembic), incluyendo la activación de la extensión pgvector. | Alta | 4. Desarrollo | Migraciones 0001-0005 aplicadas en PostgreSQL local; alembic check sin diferencias | Vicente | Hecho
RF-03 | Plataforma base | El sistema debe exponer endpoints para dar de alta y administrar empresas (solo superadmin) y usuarios de cada empresa, con su rol asignado (RF-28 y RF-30). | Alta | 4. Desarrollo | Endpoints CRUD de empresas y usuarios documentados en /docs | Fabián | Hecho
RF-04 | Ingesta de documentos | El sistema debe permitir a una empresa cliente subir documentos (PDF, DOCX) y preguntas frecuentes para construir su base de conocimiento. | Alta | 4. Desarrollo | Carga de documentos (TXT, PDF, DOCX, FAQ, CSV) con validación de tipo y tamaño; almacenamiento por empresa en storage/ | Vicente | Hecho
RF-05 | Ingesta de documentos | El sistema debe dividir los documentos cargados en fragmentos y generar sus embeddings mediante un modelo local, asociados a la empresa correspondiente. | Alta | 4. Desarrollo | Pipeline funcional: un fragmento por párrafo y embeddings locales (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, 384 dim) guardados con el modelo que los generó; reindexar.py | Vicente | Hecho
RF-06 | Ingesta de documentos | El sistema debe procesar la ingesta de documentos en segundo plano, sin bloquear al usuario durante la carga. | Media | 4. Desarrollo | Hoy: BackgroundTasks de FastAPI (no bloquea al usuario). Pendiente: Celery + Redis (ver Pendientes S10) | Vicente | En curso
RF-07 | Motor conversacional | El sistema debe generar respuestas a las consultas del usuario final basándose en el conocimiento de su empresa (RAG). | Alta | 4. Desarrollo | Motor RAG real: búsqueda vectorial por empresa, umbral por empresa y respuesta con DeepSeek o extractiva; calibrado con 45 preguntas (fuente correcta 96 %, AUC 0.93) | Vicente | Hecho
RF-08 | Motor conversacional | El sistema debe determinar, mediante un clasificador, si puede responder una consulta o si debe derivarla a un agente humano. | Alta | 4. Desarrollo | Intención por reglas (humano / saludo / gracias / despedida / consulta) más decisión por umbral de confianza; un saludo ya no genera ticket | Vicente | Hecho
RF-09 | Motor conversacional | El sistema debe conectarse a la API de DeepSeek para generar las respuestas en lenguaje natural. | Alta | 4. Desarrollo | Cliente DeepSeek implementado y probado con un LLM simulado, con respaldo extractivo si falla; falta la prueba en vivo (aún sin API key) | Vicente | En curso
RF-10 | Interfaz de chat | El sistema debe ofrecer una interfaz de chat web donde el usuario final escriba su consulta y reciba la respuesta del bot. | Alta | 4. Desarrollo | Widget de chat funcional | Fabián | Hecho
RF-11 | Interfaz de chat | El sistema debe indicar visualmente al usuario cuándo su conversación fue derivada a un agente humano. | Media | 4. Desarrollo | Estado de derivación visible en la interfaz | Fabián | Hecho
RF-12 | Derivación a Corestream | El sistema debe crear un ticket en Corestream cuando el motor conversacional no pueda resolver una consulta. | Alta | 4. Desarrollo | Integración con la API de Corestream (o su mock) | Fabián | Hecho
RF-13 | Derivación a Corestream | El sistema debe contar con un servicio simulado (mock) de Corestream para desarrollo y pruebas sin depender de credenciales reales. | Alta | 4. Desarrollo | Servicio mock activable vía CORESTREAM_MOCK | Fabián | Hecho
RF-14 | MVP — Vista Corestream | El sistema debe ofrecer una consola donde el agente humano visualice los tickets derivados y su estado. | Alta | 4. Desarrollo | Vista de consola de soporte (frontend MVP) | Fabián | Hecho
RF-15 | MVP — Vista Corestream | El sistema debe mostrar, en la consola de soporte, la transcripción completa de la conversación y una respuesta sugerida por IA. | Media | 4. Desarrollo | Detalle de ticket con transcripción completa y sugerencia de respuesta generada por el motor RAG | Fabián | Hecho
RF-16 | MVP — Vista despliegue de agentes | El sistema debe ofrecer un panel de administración donde se configure y active el agente conversacional de cada empresa cliente. | Alta | 4. Desarrollo | Vista de panel de administración (frontend MVP) | Fabián | Hecho
RF-17 | MVP — Vista despliegue de agentes | El sistema debe generar automáticamente un enlace único de chat embebible por cada empresa configurada. | Media | 4. Desarrollo | Enlace /chat/{slug} y snippet del widget (widget.min.js) visibles en el panel | Fabián | Hecho
RF-18 | Entorno local | El proyecto debe contar con un entorno de desarrollo local reproducible (Python 3.11+, Node.js y Docker Compose) funcionando en ambas notebooks del equipo. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | Entorno validado en la notebook de Fabián en modo -SinDocker; falta validarlo con Docker y en la notebook de Vicente | Ambos | En curso
RF-19 | Entorno local | El proyecto debe gestionar su configuración y credenciales mediante un archivo .env local (con .env.example en el repositorio), sin versionar secretos. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | .env.example en el repo, .env excluido por .gitignore; iniciar.ps1 genera el .env con claves aleatorias | Ambos | Hecho
RF-20 | Entorno local | El proyecto debe contar con una instancia local de PostgreSQL con la extensión pgvector activada (contenedor Docker), con el mismo esquema en ambas notebooks mediante migraciones. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | Servicio pgvector/pgvector definido en docker-compose (puerto configurable con DB_PORT); validado con Postgres embebido; falta probarlo con Docker (índice HNSW) | Ambos | En curso
RF-21 | Entorno local | El proyecto debe contar con una carpeta local privada para almacenar los documentos originales subidos por cada empresa, organizada por empresa y excluida del repositorio. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | Carpeta storage/ por empresa, en .gitignore | Ambos | Hecho
RF-22 | Entorno local | El proyecto debe contar con una instancia local de Redis (contenedor Docker) para el procesamiento en segundo plano con Celery. | Media | 3. Configuración del Entorno Local | Redis definido en docker-compose; sin uso hasta implementar Celery (RF-06) | Ambos | Pendiente
RF-23 | Entorno local | Los servicios locales (PostgreSQL y Redis) deben publicarse únicamente en localhost (127.0.0.1), sin exponerse a la red. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | Puertos publicados solo en 127.0.0.1 (docker-compose.yml) | Ambos | Hecho
RF-24 | Pruebas | El sistema debe contar con pruebas unitarias para cada servicio de negocio (ingesta, motor RAG, derivación). | Alta | 5. Pruebas | 90 pruebas pytest en backend/tests/ (ingesta, motor RAG, derivación, roles, ciclo del ticket, rate limiting), sin errores | Ambos | Hecho
RF-25 | Pruebas | El sistema debe validarse mediante una prueba de aislamiento multi-tenant, que confirme que no se filtran datos entre empresas. | Alta | 5. Pruebas | Pruebas de aislamiento aprobadas: documentos, búsqueda vectorial, chat público, conversaciones y tickets por empresa | Vicente | Hecho
RF-26 | Pruebas | El sistema debe validarse mediante una prueba de punta a punta que recorra el flujo completo: consulta, respuesta o derivación, y creación de ticket. | Alta | 5. Pruebas | 49 verificaciones de punta a punta con Playwright (consola, chat, widget, roles, ciclo del ticket) más flujos en pytest | Ambos | Hecho
RF-27 | Documentación | El proyecto debe entregar documentación técnica completa (arquitectura, modelo de datos, cronograma) y un manual básico de uso del sistema. | Alta | 6. Implementación y Cierre | docs/ (técnica, manual con capturas actualizadas, matriz de permisos, mapeo del front, diagramas); falta la versión final | Ambos | En curso
RF-28 | Plataforma base | El sistema debe autenticar a los usuarios del panel (login con JWT, claves con hash PBKDF2) y proteger todos los endpoints de administración. | Alta | 4. Desarrollo | Login funcional; endpoints protegidos; 401 sin token válido | Fabián | Hecho
RF-29 | Interfaz de chat | El sistema debe ofrecer un widget embebible (script JS) y una página pública de chat por empresa, que identifiquen al tenant por su slug (el endpoint con API key queda para integraciones propias). | Media | 4. Desarrollo | widget.min.js + página pública /chat/{slug} + endpoints /publico/{slug}; probado desde un sitio de otro origen | Fabián | Hecho
RF-30 | Plataforma base | El sistema debe definir cuatro roles —superadmin, admin de empresa, encargado de tickets y encargado del agente IA— y autorizar cada acción según el rol, aislando siempre a los usuarios de empresa en los datos de su propia empresa. | Alta | 4. Desarrollo | Matriz de permisos implementada y probada (docs/MATRIZ_PERMISOS.md); 28 pruebas de roles | Fabián | Hecho
RF-31 | Interfaz de chat | El sistema debe mostrar al cliente, en el mismo chat, la respuesta del agente humano tras la derivación (con recuperación de la conversación al recargar y aviso en el widget cerrado). | Alta | 4. Desarrollo | GET /publico/{slug}/conversaciones/{id}, sondeo cada 5 s y punto de aviso en el widget | Fabián | Hecho
RF-32 | Derivación a Corestream | El sistema debe gestionar el ciclo de vida del ticket con una encuesta de resolución: el encargado responde y el cliente confirma; Sí cierra el ticket (no se reabre), No lo escala a gestión y sin respuesta en 72 h se cierra. | Alta | 4. Desarrollo | Estados esperando_cliente / cerrado / escalado; services/ciclo_ticket.py; 9 pruebas | Fabián | Hecho
RF-33 | MVP — Vista Corestream | El sistema debe permitir asignar un ticket solo a usuarios activos de la misma empresa y registrar como remitente de la respuesta al usuario autenticado. | Media | 4. Desarrollo | GET /tickets/agentes; asignación validada por empresa; migración 0003 | Fabián | Hecho
RF-34 | Analítica | El sistema debe mostrar una vista de analítica con datos reales (conversaciones, resolución por el bot, derivadas y tiempos), filtrada por empresa según el rol. | Media | 4. Desarrollo | GET /metricas/analitica + vista Analítica | Fabián | Hecho
RF-35 | Plataforma base | El sistema debe limitar la tasa de peticiones de los endpoints sin sesión (chat público, widget y login) para evitar abuso y fuerza bruta. | Alta | 4. Desarrollo | app/ratelimit.py; respuesta 429 con Retry-After; 7 pruebas | Fabián | Hecho
RF-36 | Entorno local | El proyecto debe poder levantarse en Windows con un solo comando (base de datos, backend y frontend), con o sin Docker. | Media | 3. Configuración del Entorno Local | iniciar.ps1 / detener.ps1 (idempotentes) y documentación en el README | Fabián | Hecho
RF-37 | Pruebas | El sistema debe evaluarse con una batería de preguntas con y sin respaldo que mida la fuente correcta, la separación entre ambas y el efecto del umbral. | Alta | 5. Pruebas | backend/calidad_rag/ (45 preguntas) con resultados por embedder | Fabián | Hecho
RF-38 | Derivación a Corestream | El sistema debe crear los tickets en la API real de Corestream (httpx), manteniendo el mock como respaldo. | Alta | 4. Desarrollo | Integración real documentada y probada | Fabián | Pendiente
RF-39 | Ingesta de documentos | El sistema debe cerrar los tickets sin respuesta a la encuesta mediante una tarea periódica (hoy el cierre se aplica al leer). | Baja | 4. Desarrollo | Tarea periódica con Celery | Vicente | Pendiente

## Requisitos No Funcionales
Requisitos No Funcionales
ID | Categoría | Descripción | Prioridad | Cómo se verifica
RNF-01 | Seguridad | Aislamiento multi-tenant total: ninguna consulta puede retornar datos de más de una empresa a la vez. | Alta | Caso de prueba de aislamiento (RF-25)
RNF-02 | Seguridad | Ninguna credencial (API keys, contraseñas) se almacena en el código ni en el repositorio. | Alta | Revisión de código + .gitignore incluye .env
RNF-03 | Seguridad | Los servicios locales (PostgreSQL y Redis) solo escuchan en localhost (127.0.0.1), sin exponerse a la red. | Alta | Revisión de docker-compose.yml y de los puertos publicados
RNF-04 | Seguridad | Los documentos originales se guardan en una carpeta local privada, excluida del repositorio; solo el backend accede a ella. | Alta | Revisión de .gitignore y de la carpeta de almacenamiento
RNF-05 | Calidad / IA | El motor RAG no debe generar respuestas sin respaldo en los documentos recuperados (evitar alucinaciones). | Alta | Revisión manual de respuestas durante pruebas y batería de calidad (a umbral 0.8: 2 de 20 preguntas sin respaldo respondidas); repetir con DeepSeek en vivo
RNF-06 | Rendimiento | El sistema debe responder a una consulta del usuario en un tiempo razonable, sin bloquear la interfaz. | Media | Medición de tiempo de respuesta en pruebas manuales (pendiente de medir con DeepSeek en vivo)
RNF-07 | Costos | El desarrollo debe operar sin costos de infraestructura: todo corre en local con software open source; el único gasto posible es el uso de la API de DeepSeek. | Media | Revisión del consumo de la API de DeepSeek
RNF-08 | Proceso | El repositorio debe mantener historial de commits y documentación de avance actualizada. | Alta | Revisión del historial de git y la documentación
RNF-09 | Proceso | El código debe seguir las convenciones definidas en CLAUDE.md (estructura de carpetas, nombres, multi-tenant por diseño). | Media | Revisión de código entre integrantes
RNF-10 | Plazo | El proyecto debe completarse dentro de las semanas definidas en el cronograma para cada fase de la asignatura. | Alta | Seguimiento del cronograma por fases
RNF-11 | Seguridad | Los endpoints sin sesión (chat público, widget y login) deben limitar la tasa de peticiones por IP y responder 429 al superarla. | Alta | Pruebas automáticas (test_ratelimit.py) y E2E sin 429 en el flujo normal
RNF-12 | Calidad / IA | La confianza del motor RAG debe estar calibrada con una batería de preguntas con y sin respaldo (fuente correcta ≥ 90 % y separación AUC ≥ 0.9). | Alta | calidad_rag/evaluar.py (hoy: fuente correcta 96 %, AUC 0.93)
RNF-13 | Disponibilidad | La caída o falta de clave de DeepSeek no debe interrumpir el chat: el motor debe degradar a una respuesta extractiva. | Alta | Pruebas con LLM simulado que falla (test_rag.py)
RNF-14 | Confiabilidad | Cada respuesta de un agente debe quedar registrada con el usuario autenticado, sin aceptar el remitente desde el cliente. | Media | Prueba de remitente autenticado (test_roles.py)

## EDT
EDT — Estructura de Descomposición del Trabajo
Código EDT | Fase | Tarea | Semana(s) | Entregable | Responsable | Estado
1.1 | 1. Análisis | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | S1-S4 (previo) |  | Ambos | Hecho
1.2 | 1. Análisis | Definición de alcance (dentro / fuera del MVP) | S1-S4 (previo) |  | Ambos | Hecho
2.1 | 2. Diseño | Diseño de la arquitectura de software | S1-S4 (previo) |  | Ambos | Hecho
2.2 | 2. Diseño | Diseño del modelo de datos multi-tenant | S1-S4 (previo) |  | Vicente | Hecho
2.3 | 2. Diseño | Diseño conceptual de las vistas del MVP (Corestream y despliegue de agentes) | S1-S4 (previo) | .ZIP con el código | Fabián | Hecho
3.1 | 3. Configuración del Entorno Local | Instalación y configuración de Python, Node.js y Docker en ambas notebooks | S1 | Entorno operativo en la notebook de Fabián (modo sin Docker); falta Docker y la notebook de Vicente | Ambos | En curso
3.2 | 3. Configuración del Entorno Local | Configuración del repositorio y del archivo .env (con .env.example) | S1 | .env.example en el repo, .env ignorado | Ambos | Hecho
3.3 | 3. Configuración del Entorno Local | Levantar PostgreSQL + pgvector local con Docker Compose | S1 | Base local disponible (Postgres embebido); falta validar el contenedor pgvector con Docker | Ambos | En curso
3.4 | 3. Configuración del Entorno Local | Creación de la carpeta local de almacenamiento de documentos | S1 | Carpeta storage/ configurada | Ambos | Hecho
3.5 | 3. Configuración del Entorno Local | Levantar Redis local con Docker Compose para Celery | S1 | Redis local disponible | Ambos | Pendiente
3.6 | 3. Configuración del Entorno Local | Verificación de puertos (solo localhost) y variables de entorno | S1 | Puertos definidos solo en localhost; falta verificarlos con Docker corriendo | Ambos | En curso
3.7 | 3. Configuración del Entorno Local | Scripts de arranque y apagado en un comando (iniciar.ps1 / detener.ps1) | S10 | Arranque idempotente con o sin Docker | Fabián | Hecho
4.1 | 4. Desarrollo | Desarrollo del MVP — vista de consola Corestream | S2-S3 | Vista funcional (frontend) | Fabián | Hecho
4.2 | 4. Desarrollo | Desarrollo del MVP — vista de despliegue de agentes | S2-S3 | Vista funcional (frontend) | Fabián | Hecho
4.3 | 4. Desarrollo | Implementación del modelo de datos en la base de datos real | S9-S10 (orig. S4) | Migración aplicada en PostgreSQL local | Vicente | Hecho
4.4 | 4. Desarrollo | Desarrollo de la plataforma base (gestión de empresas y usuarios) | S9-S10 (orig. S4-S6) | Endpoints CRUD funcionales | Fabián | Hecho
4.5 | 4. Desarrollo | Desarrollo del pipeline de ingesta y vectorización de documentos | S9-S10 (orig. S4-S6) | Pipeline de ingesta funcional con embeddings reales (Celery pendiente: 4.19) | Vicente | Hecho
4.6 | 4. Desarrollo | Implementación del motor conversacional RAG | S9-S10 (orig. S6-S9) | Motor RAG funcional y calibrado (prueba en vivo con DeepSeek: 4.17) | Vicente | Hecho
4.7 | 4. Desarrollo | Desarrollo de la interfaz de chat web | S6-S9 | Interfaz de chat funcional | Fabián | Hecho
4.8 | 4. Desarrollo | Implementación de la derivación de consultas a Corestream | S9-S12 (orig. S9-S11) | Derivación funcional con mock (integración real con Corestream: 4.18) | Fabián | En curso
4.9 | 4. Desarrollo | Autenticación (login JWT) y roles: superadmin, admin de empresa, encargado de tickets y encargado del agente IA | S9 (agregado en la replanificación) | Login y permisos por rol funcionando | Fabián | Hecho
4.10 | 4. Desarrollo | Widget embebible y página pública de chat | S9-S10 | widget.min.js + /chat/{slug} probados desde otro origen | Fabián | Hecho
4.11 | 4. Desarrollo | Respuesta del agente visible al cliente (sondeo, recuperación al recargar, aviso en el widget) | S10 | Chat público con transcripción en vivo | Fabián | Hecho
4.12 | 4. Desarrollo | Ciclo de vida del ticket con encuesta de resolución (Sí cierra, No escala, 72 h cierra) | S10 | Estados esperando_cliente / cerrado / escalado | Fabián | Hecho
4.13 | 4. Desarrollo | Asignación de tickets a usuarios reales y remitente autenticado | S9-S10 | GET /tickets/agentes + migración 0003 | Fabián | Hecho
4.14 | 4. Desarrollo | Analítica real por empresa y rol | S9-S10 | GET /metricas/analitica + vista Analítica | Fabián | Hecho
4.15 | 4. Desarrollo | Limitación de peticiones (rate limiting) en endpoints sin sesión | S10 | app/ratelimit.py con pruebas | Fabián | Hecho
4.16 | 4. Desarrollo | Embeddings reales, búsqueda vectorial por empresa y calibración del motor RAG | S10 | Motor RAG validado con 45 preguntas | Fabián | Hecho
4.17 | 4. Desarrollo | Prueba en vivo con DeepSeek y ajuste de umbral y tono | S11 | Respuestas generadas por DeepSeek verificadas (requiere API key) | Ambos | Pendiente
4.18 | 4. Desarrollo | Integración real con la API de Corestream (httpx), manteniendo el mock | S11-S12 | Tickets creados en Corestream (requiere documentación y credenciales) | Fabián | Pendiente
4.19 | 4. Desarrollo | Celery + Redis para la ingesta y el cierre automático de encuestas | S11-S12 | Tareas asíncronas y periódicas funcionando | Vicente | Pendiente
5.1 | 5. Pruebas | Pruebas unitarias por servicio de negocio | S12-S14 (orig. S11-S14) | 90 pruebas pytest sin errores | Ambos | Hecho
5.2 | 5. Pruebas | Pruebas de integración de punta a punta | S12-S14 (orig. S11-S14) | 49 verificaciones de punta a punta aprobadas | Ambos | Hecho
5.3 | 5. Pruebas | Batería de calidad del motor RAG (preguntas con y sin respaldo) | S10 | backend/calidad_rag/ con resultados | Fabián | Hecho
5.4 | 5. Pruebas | Pruebas con DeepSeek en vivo y con Docker en ambas notebooks | S12-S13 | Informe de pruebas actualizado | Ambos | Pendiente
5.5 | 5. Pruebas | Medición de tiempos de respuesta y pruebas de aceptación con los cuatro roles | S13-S14 | Resultados documentados (RNF-06) | Ambos | Pendiente
6.1 | 6. Implementación y Cierre | Ajustes finales y corrección de errores detectados en pruebas | S14-S17 | Errores corregidos | Ambos | Pendiente
6.2 | 6. Implementación y Cierre | Documentación técnica final y manual de usuario | S14-S17 | docs/ actualizado con capturas; falta la versión final | Ambos | En curso
6.3 | 6. Implementación y Cierre | Preparación y entrega final del proyecto | S14-S17 | Entrega Fase 3 completa | Ambos | Pendiente
6.4 | 6. Implementación y Cierre | Informe de avance Fase 2 (APT) | S10 | Documento 2.4 completado | Ambos | Hecho
6.5 | 6. Implementación y Cierre | Entregables del Capstone: abstract ES/EN, conclusiones y reflexión individual (inglés) | S15-S17 | Documentos académicos finales | Ambos | Pendiente

## Cronograma por Fases
Cronograma por Fases
Fase | Semana inicio | Semana fin | Responsable principal | Estado (S10)
1. Análisis | — | — | Ambos (previo a S1, ya completado) | Completado
2. Diseño | — | — | Ambos (previo a S1, ya completado) | Completado
3. Configuración del Entorno Local | S1 | S1 | Ambos | En curso
4. Desarrollo | S2 | S12 | Ambos (Fabián y Vicente en paralelo, por módulo); replanificado desde S9. Quedan DeepSeek en vivo, Corestream real y Celery. | En curso
5. Pruebas | S12 | S14 | Ambos | En curso (adelantada)
6. Implementación y Cierre | S14 | S17 | Ambos | No iniciada

## Stack Tecnológico
Stack Tecnológico
Capa | Tecnología | Para qué se usa | Estado
Backend / API | Python 3.11+ / FastAPI / Uvicorn | Framework que expone la API (chat, carga de documentos, tickets). | Hecho
ORM / migraciones | SQLAlchemy + Alembic | Traduce el modelo de datos a clases Python y versiona los cambios de esquema. | Hecho
Base de datos | PostgreSQL + pgvector (local, Docker) | Guarda empresas, documentos, embeddings, conversaciones y tickets. Validado con Postgres embebido; falta probar el contenedor pgvector (índice HNSW) con Docker. | En curso
Modelo de lenguaje | DeepSeek (API) | Genera las respuestas del chatbot. Cliente implementado con respaldo extractivo; falta la prueba en vivo (sin API key). | En curso
Embeddings | sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) | Convierte texto en vectores para la búsqueda semántica, sin costo por uso. | Hecho
Procesos en segundo plano | Celery + Redis (local, Docker) | Procesa la ingesta sin bloquear al usuario. Hoy usa BackgroundTasks de FastAPI; Celery + Redis queda pendiente. | Pendiente
Frontend | React + TypeScript (Vite) | Interfaz de chat y panel de administración. | Hecho
Procesamiento de documentos | pypdf, python-docx | Extraer texto de PDF y Word subidos por las empresas. | Hecho
Integraciones externas | httpx | Llamadas a las APIs de DeepSeek (hecho) y Corestream (pendiente: hoy mock). | En curso
Testing | pytest | Pruebas unitarias y de integración (90 pruebas) y de punta a punta con Playwright (49). | Hecho
Calidad de código | ruff | Linter y formateador de Python. No está configurado en el repositorio todavía. | Pendiente
Entorno local | Docker Compose | Levanta PostgreSQL + pgvector y Redis en local, igual en ambas notebooks. | En curso
Autenticación y roles | PyJWT (HS256) + PBKDF2-SHA256 (stdlib) | Login con token, claves con hash y autorización por rol en cada endpoint. | Hecho
Pruebas de navegador | Playwright | Prueba de punta a punta de la interfaz (login, consola, chat, widget, roles). | Hecho
Control de abuso | Rate limiting en memoria (app/ratelimit.py) | Limita la tasa de peticiones del chat público, widget y login. | Hecho
Arranque local | PowerShell (iniciar.ps1 / detener.ps1) | Levanta y apaga todo el proyecto en Windows con un comando. | Hecho
BD de desarrollo sin Docker | pixeltable-pgserver (Postgres embebido) | Solo desarrollo: su pgvector se cae al calcular distancias en CPUs sin AVX-512 (búsqueda exacta en el backend). | Hecho
Control de versiones | Git + GitHub (ramas y Pull Requests) | Historial, revisión por Pull Request y trazabilidad de cada cambio. | Hecho

## Entorno Local
Entorno Local — Creación y Configuración
Servicio | Identificador propuesto | Tareas de creación y configuración | Responsable | Estado
Variables de entorno (.env) | .env / .env.example | Crear .env.example con las variables necesarias; copiar a .env local; verificar que .env esté en .gitignore. iniciar.ps1 genera el .env con claves aleatorias (DB_PASSWORD, JWT_SECRET, SUPERADMIN_PASSWORD). | Ambos | Hecho
PostgreSQL + pgvector (Docker) | chatbot-soporte-db | Definir el servicio en docker-compose.yml con imagen pgvector/pgvector; publicar el puerto solo en 127.0.0.1 (configurable con DB_PORT: si 5432 está ocupado por otro PostgreSQL, iniciar.ps1 elige otro); activar la extensión; verificar la conexión desde SQLAlchemy. Falta probarlo con Docker. | Ambos | En curso
Almacenamiento de documentos | storage/ | Crear carpeta local privada con subcarpetas por empresa; excluirla del repositorio (.gitignore); verificar lectura y escritura desde el backend. | Ambos | Hecho
Redis (Docker) | chatbot-soporte-cache | Definir el servicio en docker-compose.yml; publicar el puerto 6379 solo en 127.0.0.1; verificar la conexión desde Celery. | Ambos | Pendiente
Ejecución del sistema | — | Sin despliegue en la nube: el sistema se ejecuta y demuestra en local (backend con Uvicorn, frontend con Vite). Documentado en el README: .\iniciar.ps1 (con Docker) o .\iniciar.ps1 -SinDocker. | Ambos | Hecho
Arranque con un comando (Windows) | iniciar.ps1 / detener.ps1 | Revisar requisitos, crear .env, levantar la base de datos, migrar, sembrar, instalar dependencias y abrir API y frontend; apagado limpio de Postgres. | Fabián | Hecho
Validación en la notebook de Vicente | — | Clonar el repositorio, correr iniciar.ps1 (o docker compose) y ejecutar pytest; confirmar RF-18 a RF-23 en la segunda notebook. | Vicente | Pendiente
Validación con Docker | docker compose | Levantar pgvector y Redis con Docker, ejecutar pytest con TEST_DATABASE_URL y probar el índice HNSW. | Ambos | Pendiente

## Pendientes S10
Pendientes y qué falta — semana 10
# | Qué falta | Por qué / dependencia | Responsable | Semana objetivo | Prioridad | Requisito / EDT | Estado
1 | Prueba en vivo con DeepSeek y ajuste de umbral y tono | Necesita la API key de DeepSeek (aún no disponible). El código y las pruebas con LLM simulado ya están. | Ambos | S11 | Alta | RF-09 · EDT 4.17 | Pendiente
2 | Integración real con la API de Corestream (httpx) | Falta la documentación y las credenciales de Corestream. Hoy funciona con el mock. | Fabián | S11-S12 | Alta | RF-38 · EDT 4.18 | Pendiente
3 | Celery + Redis para la ingesta y el cierre automático de encuestas | Hoy se usa BackgroundTasks y el cierre de 72 h se aplica al leer. | Vicente | S11-S12 | Media | RF-06, RF-22, RF-39 · EDT 4.19 | Pendiente
4 | Validar el entorno con Docker y en la notebook de Vicente | Docker no está instalado en la notebook de Fabián; falta probar pgvector con índice HNSW y pytest contra Docker. | Ambos | S11 | Alta | RF-18, RF-20 · EDT 3.1, 3.3, 3.5, 3.6 | Pendiente
5 | Revisión cruzada del motor RAG, embeddings y roles | El motor RAG y los embeddings se implementaron desde el repositorio de Fabián; Vicente (responsable original) debe revisarlos y validarlos. | Vicente | S11 | Media | RNF-09 · EDT 4.16 | Pendiente
6 | Repetir la batería de calidad con DeepSeek real (alucinaciones) | Hoy se midió solo la recuperación; falta medir las respuestas generadas. | Ambos | S12 | Alta | RNF-05 · EDT 5.4 | Pendiente
7 | Medición de tiempos de respuesta | Sin medición formal todavía. | Ambos | S13 | Media | RNF-06 · EDT 5.5 | Pendiente
8 | Pruebas de aceptación con los cuatro roles y corrección de errores | Recorrer el sistema como cada rol con casos documentados. | Ambos | S13-S14 | Alta | EDT 5.5, 6.1 | Pendiente
9 | Documentación final: manual, diagramas y README | El manual ya tiene capturas actualizadas; falta la versión final y revisar diagramas. | Ambos | S14-S16 | Alta | RF-27 · EDT 6.2 | En curso
10 | Entregables del Capstone: informe final, abstract ES/EN, conclusiones y reflexión individual (inglés), presentación | Entrega Fase 3. | Ambos | S15-S17 | Alta | EDT 6.3, 6.5 | Pendiente
11 | Decidir la visibilidad del repositorio (hoy público) y proteger la rama main | El repositorio incluye los Excel de planificación y nombres de empresas. | Fabián | S11 | Baja | RNF-02, RNF-08 | Pendiente