## Carta Gantt
Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
Configuración del entorno local de desarrollo (PostgreSQL, Redis, Docker) | Ambos | bar: S1
Desarrollo de MVP: vista de Corestream y vista de despliegue de agentes | Fabián
Diseño e implementación del modelo de datos | Vicente | bar: S4
Desarrollo de la plataforma base | Fabián
Carga y vectorización de documentos | Vicente | bar: S4 to S6
Implementación del motor RAG | Vicente
Interfaz de chat e integración de componentes | Fabián | bar: S6 to S9
Derivación de consultas a Corestream | Fabián
Pruebas e integración completa | Ambos | bar: S11 to S14
Ajustes, documentación y preparación final | Ambos
Leyenda: naranja = completado · amarillo = en curso / atrasado · azul = planificado. S9 = semana actual (encabezado oscuro).
Estado S9: modelo de datos, plataforma base e interfaz cerrados; carga/vectorización (faltan embeddings), motor RAG (provisorio) y derivación (mock) en curso.