## Resumen
Requerimientos del Proyecto — Metodología Clásica (Cascada)
Chatbot de Soporte Genérico Alloxentric — Capstone PTY4614, Duoc UC
Versión alternativa del Excel de requerimientos, usando ciclo de vida en cascada (SDLC clásico) en vez de Scrum. El proyecto se desarrolla y ejecuta 100% en local, sin servicios en la nube. Estados actualizados en la semana 9 (replanificación).
Metodología | Cascada (Waterfall) — fases secuenciales con entregables verificables al cierre de cada una
Fases del proyecto | 1. Análisis · 2. Diseño · 3. Configuración del Entorno Local · 4. Desarrollo · 5. Pruebas · 6. Implementación y Cierre
Equipo | Fabián Armijo, Vicente Balladares
Cronograma base | Mismas semanas de la Carta Gantt revisada (S1-S17); ver hoja "Cronograma por Fases"
Última actualización | 6 de octubre de 2026
Resumen de Requisitos
Métrica | Valor
Total de requisitos funcionales | 30
Requisitos funcionales — Prioridad Alta | 24
Requisitos funcionales — Prioridad Media | 6
Requisitos funcionales — Prioridad Baja | 0
Requisitos en estado 'Hecho' | 11
Requisitos en estado 'En curso' | 11
Requisitos 'Pendiente' | 8
Total de requisitos no funcionales | 10
Total de tareas en la EDT | 26
Requisitos funcionales por fase
Fase | Cantidad de requisitos
1. Análisis | 0
2. Diseño | 0
3. Configuración del Entorno Local | 6
4. Desarrollo | 20
5. Pruebas | 3
6. Implementación y Cierre | 1

## Requisitos Funcionales
Especificación de Requisitos Funcionales
ID | Módulo | Descripción | Prioridad | Fase | Entregable asociado | Responsable | Estado
RF-01 | Modelo de datos | El sistema debe contar con un modelo de datos multi-tenant (empresas, documentos, fragmentos_embeddings, conversaciones, mensajes, tickets), donde toda la información quede aislada por empresa. | Alta | 4. Desarrollo | Modelo de datos implementado (backend/app/models/) | Vicente | Hecho
RF-02 | Modelo de datos | El sistema debe versionar los cambios de esquema de base de datos mediante migraciones (Alembic), incluyendo la activación de la extensión pgvector. | Alta | 4. Desarrollo | Migración inicial aplicada en PostgreSQL local | Vicente | Hecho
RF-03 | Plataforma base | El sistema debe exponer endpoints para dar de alta y administrar empresas (solo superadmin) y usuarios de cada empresa, con su rol asignado (RF-28 y RF-30). | Alta | 4. Desarrollo | Endpoints CRUD de empresas y usuarios documentados en /docs | Fabián | Hecho
RF-04 | Ingesta de documentos | El sistema debe permitir a una empresa cliente subir documentos (PDF, DOCX) y preguntas frecuentes para construir su base de conocimiento. | Alta | 4. Desarrollo | Endpoint de carga de documentos, almacenamiento en carpeta local privada | Vicente | En curso
RF-05 | Ingesta de documentos | El sistema debe dividir los documentos cargados en fragmentos y generar sus embeddings mediante un modelo local, asociados a la empresa correspondiente. | Alta | 4. Desarrollo | Pipeline de vectorización funcional | Vicente | En curso
RF-06 | Ingesta de documentos | El sistema debe procesar la ingesta de documentos en segundo plano, sin bloquear al usuario durante la carga. | Media | 4. Desarrollo | Tareas asíncronas con Celery en funcionamiento | Vicente | En curso
RF-07 | Motor conversacional | El sistema debe generar respuestas a las consultas del usuario final basándose en el conocimiento de su empresa (RAG). | Alta | 4. Desarrollo | Motor RAG funcional (hoy provisorio por palabras clave), con pruebas de respuesta | Vicente | En curso
RF-08 | Motor conversacional | El sistema debe determinar, mediante un clasificador, si puede responder una consulta o si debe derivarla a un agente humano. | Alta | 4. Desarrollo | Clasificador de intención integrado al motor RAG | Vicente | En curso
RF-09 | Motor conversacional | El sistema debe conectarse a la API de DeepSeek para generar las respuestas en lenguaje natural. | Alta | 4. Desarrollo | Integración con DeepSeek documentada y probada (pendiente: motor RAG real) | Vicente | Pendiente
RF-10 | Interfaz de chat | El sistema debe ofrecer una interfaz de chat web donde el usuario final escriba su consulta y reciba la respuesta del bot. | Alta | 4. Desarrollo | Widget de chat funcional | Fabián | Hecho
RF-11 | Interfaz de chat | El sistema debe indicar visualmente al usuario cuándo su conversación fue derivada a un agente humano. | Media | 4. Desarrollo | Estado de derivación visible en la interfaz | Fabián | Hecho
RF-12 | Derivación a Corestream | El sistema debe crear un ticket en Corestream cuando el motor conversacional no pueda resolver una consulta. | Alta | 4. Desarrollo | Integración con la API de Corestream (o su mock) | Fabián | Hecho
RF-13 | Derivación a Corestream | El sistema debe contar con un servicio simulado (mock) de Corestream para desarrollo y pruebas sin depender de credenciales reales. | Alta | 4. Desarrollo | Servicio mock activable vía CORESTREAM_MOCK | Fabián | Hecho
RF-14 | MVP — Vista Corestream | El sistema debe ofrecer una consola donde el agente humano visualice los tickets derivados y su estado. | Alta | 4. Desarrollo | Vista de consola de soporte (frontend MVP) | Fabián | Hecho
RF-15 | MVP — Vista Corestream | El sistema debe mostrar, en la consola de soporte, la transcripción completa de la conversación y una respuesta sugerida por IA. | Media | 4. Desarrollo | Panel de detalle de ticket con sugerencia de IA | Fabián | En curso
RF-16 | MVP — Vista despliegue de agentes | El sistema debe ofrecer un panel de administración donde se configure y active el agente conversacional de cada empresa cliente. | Alta | 4. Desarrollo | Vista de panel de administración (frontend MVP) | Fabián | Hecho
RF-17 | MVP — Vista despliegue de agentes | El sistema debe generar automáticamente un enlace único de chat embebible por cada empresa configurada. | Media | 4. Desarrollo | Enlace y snippet del widget visibles en el panel | Fabián | En curso
RF-18 | Entorno local | El proyecto debe contar con un entorno de desarrollo local reproducible (Python 3.11+, Node.js y Docker Compose) funcionando en ambas notebooks del equipo. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | Entorno funcionando en ambas notebooks; docker-compose.yml y README de instalación | Ambos | Pendiente
RF-19 | Entorno local | El proyecto debe gestionar su configuración y credenciales mediante un archivo .env local (con .env.example en el repositorio), sin versionar secretos. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | .env.example en el repo, .env excluido por .gitignore | Ambos | Pendiente
RF-20 | Entorno local | El proyecto debe contar con una instancia local de PostgreSQL con la extensión pgvector activada (contenedor Docker), con el mismo esquema en ambas notebooks mediante migraciones. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | PostgreSQL + pgvector corriendo en local | Ambos | Pendiente
RF-21 | Entorno local | El proyecto debe contar con una carpeta local privada para almacenar los documentos originales subidos por cada empresa, organizada por empresa y excluida del repositorio. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | Carpeta storage/ creada, en .gitignore | Ambos | Pendiente
RF-22 | Entorno local | El proyecto debe contar con una instancia local de Redis (contenedor Docker) para el procesamiento en segundo plano con Celery. | Media | 3. Configuración del Entorno Local | Redis local disponible para Celery | Ambos | Pendiente
RF-23 | Entorno local | Los servicios locales (PostgreSQL y Redis) deben publicarse únicamente en localhost (127.0.0.1), sin exponerse a la red. | Alta | 3. Configuración del Entorno Local | Puertos publicados solo en 127.0.0.1, verificado | Ambos | Pendiente
RF-24 | Pruebas | El sistema debe contar con pruebas unitarias para cada servicio de negocio (ingesta, motor RAG, derivación). | Alta | 5. Pruebas | Suite de pruebas en backend/tests/, pytest sin errores | Ambos | En curso
RF-25 | Pruebas | El sistema debe validarse mediante una prueba de aislamiento multi-tenant, que confirme que no se filtran datos entre empresas. | Alta | 5. Pruebas | Caso de prueba de aislamiento aprobado | Vicente | En curso
RF-26 | Pruebas | El sistema debe validarse mediante una prueba de punta a punta que recorra el flujo completo: consulta, respuesta o derivación, y creación de ticket. | Alta | 5. Pruebas | Caso de prueba end-to-end aprobado | Ambos | En curso
RF-27 | Documentación | El proyecto debe entregar documentación técnica completa (arquitectura, modelo de datos, cronograma) y un manual básico de uso del sistema. | Alta | 6. Implementación y Cierre | docs/ completo + manual de usuario | Ambos | En curso
RF-28 | Plataforma base | El sistema debe autenticar a los usuarios del panel (login con JWT, claves con hash PBKDF2) y proteger todos los endpoints de administración. | Alta | 4. Desarrollo | Login funcional; endpoints protegidos; 401 sin token válido | Fabián | Hecho
RF-29 | Interfaz de chat | El sistema debe ofrecer un widget embebible (script JS) y una página pública de chat por empresa, que usen la API key del tenant. | Media | 4. Desarrollo | widget.min.js + página pública /chat/{slug} | Fabián | Pendiente
RF-30 | Plataforma base | El sistema debe definir cuatro roles —superadmin, admin de empresa, encargado de tickets y encargado del agente IA— y autorizar cada acción según el rol, aislando siempre a los usuarios de empresa en los datos de su propia empresa. | Alta | 4. Desarrollo | Matriz de permisos implementada y probada (docs/MATRIZ_PERMISOS.md); 22 pruebas de roles | Fabián | Hecho

## Requisitos No Funcionales
Requisitos No Funcionales
ID | Categoría | Descripción | Prioridad | Cómo se verifica
RNF-01 | Seguridad | Aislamiento multi-tenant total: ninguna consulta puede retornar datos de más de una empresa a la vez. | Alta | Caso de prueba de aislamiento (RF-25)
RNF-02 | Seguridad | Ninguna credencial (API keys, contraseñas) se almacena en el código ni en el repositorio. | Alta | Revisión de código + .gitignore incluye .env
RNF-03 | Seguridad | Los servicios locales (PostgreSQL y Redis) solo escuchan en localhost (127.0.0.1), sin exponerse a la red. | Alta | Revisión de docker-compose.yml y de los puertos publicados
RNF-04 | Seguridad | Los documentos originales se guardan en una carpeta local privada, excluida del repositorio; solo el backend accede a ella. | Alta | Revisión de .gitignore y de la carpeta de almacenamiento
RNF-05 | Calidad / IA | El motor RAG no debe generar respuestas sin respaldo en los documentos recuperados (evitar alucinaciones). | Alta | Revisión manual de respuestas durante pruebas
RNF-06 | Rendimiento | El sistema debe responder a una consulta del usuario en un tiempo razonable, sin bloquear la interfaz. | Media | Medición de tiempo de respuesta en pruebas manuales
RNF-07 | Costos | El desarrollo debe operar sin costos de infraestructura: todo corre en local con software open source; el único gasto posible es el uso de la API de DeepSeek. | Media | Revisión del consumo de la API de DeepSeek
RNF-08 | Proceso | El repositorio debe mantener historial de commits y documentación de avance actualizada. | Alta | Revisión del historial de git y la documentación
RNF-09 | Proceso | El código debe seguir las convenciones definidas en CLAUDE.md (estructura de carpetas, nombres, multi-tenant por diseño). | Media | Revisión de código entre integrantes
RNF-10 | Plazo | El proyecto debe completarse dentro de las semanas definidas en el cronograma para cada fase de la asignatura. | Alta | Seguimiento del cronograma por fases

## EDT
EDT — Estructura de Descomposición del Trabajo
Código EDT | Fase | Tarea | Semana(s) | Entregable | Responsable | Estado
1.1 | 1. Análisis | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | S1-S4 (previo) |  | Ambos | Hecho
1.2 | 1. Análisis | Definición de alcance (dentro / fuera del MVP) | S1-S4 (previo) |  | Ambos | Hecho
2.1 | 2. Diseño | Diseño de la arquitectura de software | S1-S4 (previo) |  | Ambos | Hecho
2.2 | 2. Diseño | Diseño del modelo de datos multi-tenant | S1-S4 (previo) |  | Vicente | Hecho
2.3 | 2. Diseño | Diseño conceptual de las vistas del MVP (Corestream y despliegue de agentes) | S1-S4 (previo) | .ZIP con el código | Fabián | Hecho
3.1 | 3. Configuración del Entorno Local | Instalación y configuración de Python, Node.js y Docker en ambas notebooks | S1 | Entorno de desarrollo operativo | Ambos | Pendiente
3.2 | 3. Configuración del Entorno Local | Configuración del repositorio y del archivo .env (con .env.example) | S1 | .env.example en el repo, .env ignorado | Ambos | Pendiente
3.3 | 3. Configuración del Entorno Local | Levantar PostgreSQL + pgvector local con Docker Compose | S1 | Base de datos local disponible | Ambos | Pendiente
3.4 | 3. Configuración del Entorno Local | Creación de la carpeta local de almacenamiento de documentos | S1 | Carpeta storage/ configurada | Ambos | Pendiente
3.5 | 3. Configuración del Entorno Local | Levantar Redis local con Docker Compose para Celery | S1 | Redis local disponible | Ambos | Pendiente
3.6 | 3. Configuración del Entorno Local | Verificación de puertos (solo localhost) y variables de entorno | S1 | Servicios verificados en ambas notebooks | Ambos | Pendiente
4.1 | 4. Desarrollo | Desarrollo del MVP — vista de consola Corestream | S2-S3 | Vista funcional (frontend) | Fabián | Hecho
4.2 | 4. Desarrollo | Desarrollo del MVP — vista de despliegue de agentes | S2-S3 | Vista funcional (frontend) | Fabián | Hecho
4.3 | 4. Desarrollo | Implementación del modelo de datos en la base de datos real | S9 (orig. S4) | Migración aplicada en PostgreSQL local | Vicente | En curso
4.4 | 4. Desarrollo | Desarrollo de la plataforma base (gestión de empresas y usuarios) | S9 (orig. S4-S6) | Endpoints CRUD funcionales | Fabián | En curso
4.5 | 4. Desarrollo | Desarrollo del pipeline de ingesta y vectorización de documentos | S9-S10 (orig. S4-S6) | Pipeline de ingesta funcional | Vicente | En curso
4.6 | 4. Desarrollo | Implementación del motor conversacional RAG | S9-S12 (orig. S6-S9) | Motor RAG funcional | Vicente | Pendiente
4.7 | 4. Desarrollo | Desarrollo de la interfaz de chat web | S6-S9 | Interfaz de chat funcional | Fabián | Hecho
4.8 | 4. Desarrollo | Implementación de la derivación de consultas a Corestream | S9-S12 (orig. S9-S11) | Derivación funcional con mock (real pendiente de la API de Corestream) | Fabián | En curso
4.9 | 4. Desarrollo | Autenticación (login JWT) y roles: superadmin, admin de empresa, encargado de tickets y encargado del agente IA | S9 (agregado en la replanificación) | Login y permisos por rol funcionando | Fabián | Hecho
4.10 | 4. Desarrollo | Widget embebible y página pública de chat | S9-S10 | widget.min.js + /chat/{slug} | Fabián | Pendiente
5.1 | 5. Pruebas | Pruebas unitarias por servicio de negocio | S12-S14 (orig. S11-S14) | Suite de pruebas en backend/tests/ | Ambos | En curso
5.2 | 5. Pruebas | Pruebas de integración de punta a punta | S12-S14 (orig. S11-S14) | Caso end-to-end aprobado | Ambos | En curso
6.1 | 6. Implementación y Cierre | Ajustes finales y corrección de errores detectados en pruebas | S14-S17 | Errores corregidos | Ambos | Pendiente
6.2 | 6. Implementación y Cierre | Documentación técnica final y manual de usuario | S14-S17 | docs/ completo + manual de usuario | Ambos | Pendiente
6.3 | 6. Implementación y Cierre | Preparación y entrega final del proyecto | S14-S17 | Entrega Fase 3 completa | Ambos | Pendiente

## Cronograma por Fases
Cronograma por Fases
Fase | Semana inicio | Semana fin | Responsable principal
1. Análisis | — | — | Ambos (previo a S1, ya completado)
2. Diseño | — | — | Ambos (previo a S1, ya completado)
3. Configuración del Entorno Local | S1 | S1 | Ambos
4. Desarrollo | S2 | S12 | Ambos (Fabián y Vicente en paralelo, por módulo); replanificado desde S9
5. Pruebas | S12 | S14 | Ambos
6. Implementación y Cierre | S14 | S17 | Ambos

## Stack Tecnológico
Stack Tecnológico
Capa | Tecnología | Para qué se usa | Estado
Backend / API | Python 3.11+ / FastAPI / Uvicorn | Framework que expone la API (chat, carga de documentos, tickets). | Hecho
ORM / migraciones | SQLAlchemy + Alembic | Traduce el modelo de datos a clases Python y versiona los cambios de esquema. | Hecho
Base de datos | PostgreSQL + pgvector (local, Docker) | Guarda empresas, documentos, embeddings, conversaciones y tickets. | En curso
Modelo de lenguaje | DeepSeek (API) | Genera las respuestas del chatbot. | Pendiente
Embeddings | sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) | Convierte texto en vectores para la búsqueda semántica, sin costo por uso. | Pendiente
Procesos en segundo plano | Celery + Redis (local, Docker) | Procesa la ingesta sin bloquear al usuario. Hoy usa BackgroundTasks de FastAPI; Celery + Redis queda pendiente. | Pendiente
Frontend | React + TypeScript (Vite) | Interfaz de chat y panel de administración. | En curso
Procesamiento de documentos | pypdf, python-docx | Extraer texto de PDF y Word subidos por las empresas. | En curso
Integraciones externas | httpx | Llamadas a las APIs de DeepSeek y Corestream. | Pendiente
Testing | pytest | Pruebas unitarias e de integración (competencia de QA). | En curso
Calidad de código | ruff | Linter y formateador de Python. | Hecho
Entorno local | Docker Compose | Levanta PostgreSQL + pgvector y Redis en local, igual en ambas notebooks. | En curso

## Entorno Local
Entorno Local — Creación y Configuración
Servicio | Identificador propuesto | Tareas de creación y configuración | Responsable | Estado
Variables de entorno (.env) | .env / .env.example | Crear .env.example con las variables necesarias (DATABASE_URL, REDIS_URL, DEEPSEEK_API_KEY, CORESTREAM_MOCK, ruta de almacenamiento); copiar a .env local; verificar que .env esté en .gitignore. | Ambos | Pendiente
PostgreSQL + pgvector (Docker) | chatbot-soporte-db | Definir el servicio en docker-compose.yml con imagen pgvector/pgvector; publicar el puerto 5432 solo en 127.0.0.1; activar la extensión pgvector; verificar la conexión desde SQLAlchemy. | Ambos | Pendiente
Almacenamiento de documentos | storage/ | Crear carpeta local privada con subcarpetas por empresa; excluirla del repositorio (.gitignore); verificar lectura y escritura desde el backend. | Ambos | Pendiente
Redis (Docker) | chatbot-soporte-cache | Definir el servicio en docker-compose.yml; publicar el puerto 6379 solo en 127.0.0.1; verificar la conexión desde Celery. | Ambos | Pendiente
Ejecución del sistema | — | Sin despliegue en la nube: el sistema se ejecuta y demuestra en local (backend con Uvicorn, frontend con Vite, servicios con Docker Compose). Documentar los pasos de arranque en el README en la Fase 6. | Ambos | Pendiente